РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ  КРУПЕЦКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ДМИТРИЕВСКОГО  РАЙОНА КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.11.2019  № 119

с. Крупец

Об организации работы по установке

автономных  пожарных извещателей в жилых помещениях многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации,

проживающих на территории  Крупецкого сельсовета

Дмитриевского района Курской области

В  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  дорожной картой по выполнению мероприятия  «Субсидии бюджетам муниципальных образований  Курской  области на оснащение автономными дымовыми пожарными извещателями помещений, в которых проживают многодетные семьи и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации» Администрации Крупецкого сельсовета                                                         Дмитриевского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить дорожную карту по выполнению мероприятия «Оснащение автономными  пожарными извещателями помещений, в которых проживают многодетные семьи и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, проживающие на территории  Крупецкого сельсовета Дмитриевского района» (приложение №1).

2.Утвердить адресный список многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на территории Крупецкого сельсовета, жилые помещения которых подлежат оснащению автономными дымовыми пожарными извещателями  (приложение №2).

3.Утвердить состав рабочей группы по оснащению автономными пожарными извещателями помещений, в которых проживают многодетные семьи и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации (далее – Рабочая группа) (приложение №3).

4.Рабочей группе организовать работу в соответствии с утвержденной дорожной картой.

5. Начальнику бухгалтерского учета и отчетности  администрации Крупецкого сельсовета (Ходосовой Е.В..) выделить денежные средства из местного бюджета на установку  автономных  пожарных извещателей.

6.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на   заместителя главы Администрации Крупецкого  сельсовета Дмитриевского  района  Л. И. Понкрашову.

7.Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте Муниципального образования Крупецкой  сельсовет.

Глава  Крупецкого   сельсовета                                                  А.И. Скрипкин

Исполнитель:

Л.И. Понкрашова

Приложение №1

к постановлению Администрации

Крупецкого  сельсовета

Дмитриевского района

от 21.11.2019   №119

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по выполнению мероприятия «Оснащение автономными  пожарными извещателями помещений,

в которых проживают многодетные семьи и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации,

проживающие  на территории Крупецкого сельсовета  Дмитриевского района»

|  | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Ответственный исполнитель (должность, Ф.И.О.) | 2019- 2020 год |  |  |  | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | IV квартал 2019 | I квартал 2020 | II квартал 2020 | III квартал 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1. | Мероприятие 1. Содержание пожарных извещателей в жилых помещениях, занимаемых малообеспеченными гражданами, малообеспеченными или многодетными семьями Крупецкого сельсовета |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение занятий и организация мероприятий с населением Крупецкого сельсовета | Заместитель Главы Администрации Крупецкого сельсовета Понкрашова Л.И. | до 31.12. 2019 | до 30.03. 2020 | до 30.06. 2020 | до 30.09. 2020 | План проведения сборов. График подворовых обходов. |
| 2. | Мероприятие 2. Оснащение автономными пожарными извещателями помещений, в которых проживают многодетные семьи и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Корректировка адресных списков многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Заместитель Главы Администрации Крупецкого сельсовета Понкрашова Л.И | до 31.12. 2019 | до 01.03. 2020 | до 30.06. 2020 | до 01.09. 2020 | Наличие адресных списков для утверждения |
| 2.2. | Выпуск постановления, утверждающего: - адресные списки многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Ведущий эксперт Администрации Крупецкого сельсовета Сахарова Л.В. | до 30.11. 2019 |  |  |  | Подписание и утверждение актов по оснащению автономными пожарными извещателями помещений, в которых проживают многодетные семьи и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации |
| 2.3. | Утверждение дорожной карты по оснащению помещений, где проживают многодетные семьи и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, автономными дымовыми пожарными извещателями | Глава Крупецкого сельсовета Скрипкин А.И. | до 31.12. 2019 |  |  |  |  |
| 2.4. | Информирование представителей многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, о проведении мероприятий по установке автономных дымовых пожарных извещателей в домах их проживания за счет средств бюджета Крупецкого сельсовета | Глава Крупецкого сельсовета Скрипкин А.И. | до 31.12. 2019 |  |  |  |  |
| 2.5. | Выпуск информационных материалов по эксплуатации автономных дымовых пожарных извещателей | Заместитель Главы Администрации Крупецкого сельсовета Понкрашова Л.И Ведущий эксперт Сахарова Л.В. | до 31.12. 2019 |  |  |  | Выпуск и распространение информационных буклетов и памяток по эксплуатации автономных дымовых пожарных извещателей |
| 2.6. | Реализация мероприятия по оснащению автономными дымовыми пожарными извещателями помещений, в которых проживают многодетные семьи и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с утверждённой дорожной картой | Заместитель Главы Администрации Крупецкого сельсовета Понкрашова Л.И Ведущий эксперт Сахарова Л.В. | до 31.12. 2019 |  |  |  | Оснащение автономными дымовыми пожарными извещателями помещений, в которых проживают многодетные семьи и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации |

Заместитель главы администрации Крупецкого сельсовета                                       Л.И.Понкрашова

Приложение №2

к постановлению Администрации

Крупецкого  сельсовета

Дмитриевского района

от 21.11.2019   №119

Адресный список

многодетных семей, проживающих на территории Крупецкого сельсовета, жилые помещения которых подлежат оснащению автономными дымовыми пожарными извещателями

| № п/п | Ф.И.О | Год рождения | Место жительства | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ромашова Татьяна Николаевна | 1974 | д.Фокино-д.100 | 5 детей |
| 2 | Изотова Наталья Ивановна | 1980 | д.Фокино-д.173 | 6 детей |
| 3 | Савенкова Наталья Ивановна | 1983 | д.Ладыгинод.-50 | 4 детей |
| 4 | Иваныкина Елена Михайловна | 1986 | с.Крупец-57 | 4 детей |
| 5 | Литвинова Людмила Владимировна | 1981 | с.Крупец-д.302 | 4 детей |
| 6 | Чеченина Ольга Васильевна | 1975 | с.Крупец-33 | 3 детей |
| 7 | Никитина Екатерина Николаевна | 1984 | п.Татарка-д.65/4 | 3 детей |
| 8 | Гришакова Анна Викторовна | 1986 | п.Нива- 35/6 | 4 детей |
| 9 | Маркина Татьяна Михайловна | 1967 | с.Крупец-д.115 | 3 детей |
| 10 | Силина Надежда Васильевна | 1992 | с.Крупец- 456 кв1 | 4 детей |
| 11 | Антонова Татьяна Сергеевна | 1987 | с.Крупец д.88 | 3 детей |
| 12 | Макеева Елена Николаевна | 1980 | с.Крупец, д.208 | 3 детей |
| 13 | Тимонова Надежда Васильевна | 1983 | с.Крупец, д.109 А | 3 детей |
| 14 | Скрипкин Мария Ивановна | 1988 | с.Крупец, д.84 | 3 детей |
| 15 | Броновицкая Елена Григорьевна | 1988 | с.Крупец, д.52 | 3 детей |
| 16 | Прыткова Надежда Анатольевна | 1985 | п.Нива, д.33 кв1 | 3 детей |
| 17 | Косимов Одилжон Мухаммадиевич | 1974 | с.Крупец,д.411 | 3 детей |
| 18 | Квакова Нина Владимировна | 1987 | с.Крупец, д.411 | 3 детей |
| 19 | Сошина Надежда Анатольевна | 1989 | с.Крупец, д.2 | 3 детей |
| 20 | Ярцева Татьяна Александровна | 1984 | с.Крупец, 416 кв.2 | 3 детей |
| 21 | Маркина Елена Васильевна | 1985 | п.Нива, д.35 кв.9 | 3 детей |
| 22 | Обухова Наталия Викторовна | 1988 | д.Ладыгино,д.54 | 3 детей |
| 23 | Мокрецова Татьяна Анатольевна | 1970 | п.Нива, д.12 кв.1 | 3 детей приемная семья |

Приложение №3

к постановлению Администрации

Крупецкого  сельсовета

Дмитриевского района

от 21.11.2019   №119

Рабочая группа

по оснащению автономными  пожарными извещателями помещений,

в которых проживают многодетные семьи и семьи,

находящиеся в трудной жизненной ситуации

| Скрипкин А.И. | - председатель рабочей группы - Глава Крупецкого сельсовета |
| --- | --- |
| Понкрашова Л.И. | - заместитель председателя рабочей группы - заместитель Главы Администрации Крупецкого сельсовета |
| Члены рабочей группы: |  |
| Ходосова Е.В. | - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Администрации Крупецкого сельсовета; |
| Сахарова Л.В. | - ведущий эксперт Администрации Крупецкого сельсовета; |
| Кондратюк Е.Н. | -депутат Собрания депутатов Крупецкого сельсовета, МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа», учитель начальных классов |
| Чумина Н.М. | Отдел комитета лесного хозяйства Курской области по Дмитриевскому лесничеству - начальник отдела |
| Шалиманова О.М. | МКУК «Межпоселенческая библиотека Дмитриевского района» Фокинский филиал, заведующая |
| Милютина Т.И. | МКУК «Межпоселенческая библиотека Дмитриевского района» Крупецкой филиал, заведующая |