РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ  КРУПЕЦКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ДМИТРИЕВСКОГО  РАЙОНА КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16.03.2023 № 10-р

с. Крупец

О подготовке и проведении пожароопасного сезона 2023 года

на территории Крупецкого сельсовета

Дмитриевского района  Курской области

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  21.12.1994 года     №68-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 07 октября 2020 года № 1614 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», и от 16 сентября 2020г. №1479

« Об утверждении правил  противопожарного  режима в Российской  Федерации», в целях организации и проведения мероприятий по усилению охраны лесов,  населенных пунктов  Крупецкого сельсовета Дмитриевского района от пожаров  в 2023 году:

1 .Утвердить прилагаемые:

- Состав оперативного штаба по подготовке и проведению   пожароопасного сезона 2023 года   на территории Крупецкого сельсовета Дмитриевского района;

- План мероприятий  по  подготовке  и проведению  пожароопасного  сезона   2023  года на    территории Крупецкого сельсовета Дмитриевского района;

- План  по организации  надзорно- профилактических и оперативно-тактических мероприятий по защите населенных пунктов, подверженных угрозе лесных и ландшафтных  пожаров  на территории Крупецкого сельсовета Дмитриевского района;

2. Руководителю оперативного штаба по подготовке к                  пожароопасному периоду на территории Крупецкого сельсовета Дмитриевского района до 01 марта 2023 года направить информацию о готовности к пожароопасному периоду в оперативный штаб Курской области.

3.Контроль  за  выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

4.Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

И.о Главы  Крупецкого сельсовета                                        Л.И.Понкрашова

Исполнитель:

Сахарова Л.В.

Утвержден:

распоряжением Администрации

Крупецкого сельсовета

Дмитриевского района

от 16.03.2023г.  №   10-р

СОСТАВ

оперативного штаба по подготовке и проведению  пожароопасного сезона

2023 года на территории Крупецкого сельсовета Дмитриевского района

| Понкрашова | Л.И. | - заместитель Главы Администрации Крупецкого сельсовета Дмитриевского района ( руководитель оперативного штаба) |
| --- | --- | --- |
| Сахарова | Л.В. | -ведущий эксперт Администрации Крупецкого сельсовета (заместитель руководителя оперативного штаба) |
| Чумина | Н.М. | - начальник отдела по Дмитриевскому лесничеству (по согласованию) |
| Демидова | М.С. | - участковый Отд.МВД России по Дмитриевскому району (по согласованию) |
| Ляхова | О.Ю. | - директор МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» |
| Денисова | А.И. | - фельдшер Фокинского ФАПа (по согласованию) |
| Зернова | Т.В. | - фельдшер Фокинского ФАПа (по согласованию) |
| Грибанова | Н.И. | - директор МКУК «Крупецкой сельский Дом культуры» |

Утвержден:

распоряжением Администрации

Дмитриевского района

от 16.03.2023г. №  10 -р

ПЛАН

по организации надзорно- профилактических  и оперативно-тактических мероприятий по защите населенных пунктов, подверженных угрозе  лесных  и  ландшафтных  пожаров    на территории

Крупецкого сельсовета Дмитриевского района на 2023 год

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| I. Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 1. | Проведение работы по отработке и корректировке паспортов безопасности сельских поселений с учетом возможных рисков возникновения и распространения природных пожаров |  | В период пожароопасного сезона | Глава сельсовета, отдел ГО и ЧС Администрации Дмитриевского района |
| 2. | Уточнение группировки и проведение смотра готовности сил и средств районного и объектовых звеньев территориальной подсистемы РСЧС Курской области, в том числе сельхозпроизводителей и лесопользователей , для выполнения противопожарных мероприятий и их готовности к тушению пожаров |  | До 31.03.2023 | Глава сельсовета, ГУПКО «Железногорсклес» |
| 3. | Проведение обследований подвальных и чердачных помещений многоквартирных домов с целью выявления мест сбора лиц без определенного места жительства |  | В период пожароопасного сезона | Глава сельсовета Участковый Отд.МВД России по Дмитриевскому району( по согласованию), собственники домовладений ( по согласованию) |
| 4. | Осуществление проверок систем наружного противопожарного водоснабжения населенных пунктов, объектов (пожарные гидранты, водонапорные башни, водоемы) и подъездных путей к ним, а также пирсов для установки пожарных автомобилей |  | В период пожароопасного сезона | Глава сельсовета, ПЧ №26 Дмитриевского района ( по согласованию) |
| 5. | Организация сходов граждан по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности |  | В период пожароопасного сезона | Глава сельсовета, ПЧ №26 Дмитриевского района ( по согласованию) |
| 6. | Размещение наглядной агитации, раздача памяток по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности и необходимых действий при обнаружении пожара |  | В период пожароопасного сезона | Глава сельсовета, (по согласованию) |
| 7. | Информирование населения через средства массовой информации о складывающейся обстановке с пожарами и проводимыми мероприятиями |  | В период пожароопасного сезона | Глава сельсовета, (по согласованию) отдел ГО и ЧС Администрации Дмитриевского района Курской области, отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Дмитриевскому и Хомутовскому районам (по согласованию) |
| 8. | Установление запрета на проведение профилактических выжиганий сухой травянистой растительности, разведения костров, сжигания мусора, посещения гражданами и въезда автотранспорта в лесные массивы |  | В период пожароопасного сезона | Глава сельсовета, (по согласованию) ГУПКО «Железногорсклес» (по согласованию) |
| Перечень мероприятий |  |  |  |  |
| 1. | Создание противопожарных разрывов от границ застройки поселений до лесных насаждений не менее 30м. |  | До 30.03.2023г. | Глава сельсовета, (по согласованию) |
| 2. | Создание противопожарных минерализованных полос шириной не менее 1,4 м. |  | До 31.03.2023г. | Глава сельсовета, (по согласованию) |
| 3. | Очистка территорий населенных пунктов от горючих отходов, мусора, сухой травы и тополиного пуха. |  | В период пожароопасного сезона | Глава сельсовета, (по согласованию) |
| 4. | Профилактическое выжигание сухой травы, а также растительных остатков на земельных участках (в исключительных случаях, когда для обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов, а также иных объектов инфраструктуры требуется очистка земельного участка при отсутствии других доступных способов очистки земель) |  | До 14.04.2023г. | Глава сельсовета, (по согласованию) |
| 5. | Принятие исчерпывающих мер по ликвидации в случае выявленных несанкционированных свалок и недопущения образования новых несанкционированных свалок |  | До 14.04.2023г. | Глава сельсовета, (по согласованию) |
| 6. | Укомплектование первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем добровольных пожарных формирований, привлекаемых к тушению пожара |  | До начала пожароопасного сезона | Глава сельсовета, (по согласованию) |
| 7 | Обеспечение возможности использования для целей пожаротушения источников наружного противопожарного водоснабжения |  | В период пожароопасного сезона | Глава сельсовета, (по согласованию) |
| 8. | Установка указателей у гидрантов и водоемов, а также по направлению движения к ним |  | До 31.03.2023г. | Глава сельсовета, (по согласованию) |
| 9. | Недопущения использования для хозяйственных и (или) Производственных целей запаса воды, предназначенной для нужд пожаротушения |  | В период пожароопасного сезона | Глава сельсовета, (по согласованию) |
| 10. | Обеспечение готовности систем связи и оповещения населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и пожаров |  | До 31.03.2023г. | Глава сельсовета, (по согласованию) МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Дмитриевского района Курской области» |
| Утвержден: распоряжением Администрации Дмитриевского района от 16.03.2023г. № 10 -р ПЛАН мероприятий по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2023 года на территории Крупецкого сельсовета Дмитриевского района № п/п; Мероприятия; Срок исполнения; Ответственные исполнители. 1; 2; 3; 4. I. Организационные мероприятия. |
| 1. | Проведение работы по отработке и корректировке паспортов безопасности сельских поселений с учетом возможных рисков возникновения и распространения лесного пожара |  | До 31.03.2023 | Глава сельсовета, отдел ГО и ЧС Администрации Дмитриевского района |
| 2. | Организация и проведение проверки готовности Крупецкого сельсовета к пожароопасному сезону 2023 г. |  | Март - апрель 2023года | Глава сельсовета |
| 3. | Проверка готовности местной системы оповещения и информирования населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в Крупецком сельсовете, подверженный угрозе распространения лесного пожара. |  | До 31.03.2023 | Глава сельсовета |
| 4. | Закрытие при необходимости шлагбаумов, имеющихся на дорогах в лес, установка аншлагов, предупреждающих о введении особого противопожарного режима на соответствующей территории и дополнительных ограничительных мерах в связи с этим |  | В период введения особого противопожарного режима | Глава сельсовета, отдел комитета лесного хозяйства Курской области по Дмитриевскому району |
| 5. | Осуществление дополнительного привлечения общественных объединений пожарной охраны, волонтеров и проведение их подготовки по тушению природных пожаров и патрулированию |  | В период пожароопасного сезона | Глава сельсовета, отдел комитета лесного хозяйства Курской области по Дмитриевскому району |
| 6. | Повышение достоверности и своевременности представления данных о лесных пожарах, возникающих на территории Крупецкого сельсовета. |  | В период пожароопасного сезона | Глава сельсовета, отдел комитета лесного хозяйства Курской области по Дмитриевскому району |
| 7. | Участие в штабных тренировках по управлению силами и средствами при возникновении ЧС, вызванных природными пожарами на территории Курской области |  | Согласно Плану основных мероприятий Курской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций обеспечения пожарной безопасности людей на водных объектах на 2023 год | Глава сельсовета, отдел комитета лесного хозяйства Курской области по Дмитриевскому району |
| 8. | Организация профилактической и разъяснительной работы с детьми в образовательных организация по вопросам соблюдения Правил пожарной безопасности |  | Постоянно | Директор МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» |
| II. Практические мероприятия |  |  |  |  |
| - 1. | Участие в штабной тренировке под руководством председателя КЧС и ОПБ Администрации Курской области со звеньями территориальной и функциональной подсистемы РСЧС по теме: «Действия органов управления районных звеньев ОТП РСЧС по управлению силами и средствами при возникновении ЧС, вызванных природными пожарами» |  | II квартал 2023 года | Глава сельсовета |
| 2. | Проведение работ по очистке от горючих материалов (сухой травянистой растительности, пожнивших остатков, валежника, порубочных остатков, мусора) либо отделению леса противопожарной минерализованной полосы шириной не менее 0,5 метра или иными противопожарными барьерами собственниками земельных участков, примыкающих к лесным массивом, в соответствии с требованиями пожарной безопасности |  | Со сходом снежного покрова, в период пожароопасного сезона | Глава сельсовета, собственники земельных участков, примыкающих к лесным массивам |
| - 3. | Проведение профилактических противопожарных мероприятий (обновление противопожарных минерализованных полос, прокладка противопожарных просек, разрывов) лесонасаждений, населенных пунктов, а также по установке шлагбаумов, аншлагов, удалению сухой растительности. Организация контролируемого отжига сухой травы, за исключением отжига в полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов, на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, с обеспечением мер предосторожности по их нераспространению на населенные пункты, проведение разъяснительной работы с сельхозпроизводителями по недопущению сельхозпалов |  | до 31.03.2023 | Глава сельсовета, отдел комитета лесного хозяйства Курской области по Дмитриевскому району |
| 4. | Обеспечение подъездов к водоисточникам пожарных машин, оборудование естественных и искусственных водоемов площадками, оборудование водонапорных башен устройствами для забора воды для тушения лесных пожаров |  | до 31.03.2022 г. | Глава сельсовета, отдел комитета лесного хозяйства Курской области по Дмитриевскому району |
| 5. | Обеспечение при необходимости ограничения въезда в леса транспортных средств, а также посещения лесов населением, выставление постов на контрольно- пропускных пунктах |  | При возникновении чрезвычайных ситуаций в период введения особого противопожарного режима | Глава сельсовета, участковый Отд.МВД России по Дмитриевскому району, отдел комитета лесного хозяйства Курской области по Дмитриевскому району |
| 6. | Организация патрулирования наиболее пожароопасных участков возникновения лесных пожаров, создание мобильных отрядов добровольных пожарных для ликвидации лесных пожаров |  | В период пожароопасного сезона | Глава сельсовета |
| 7. | Организация работы по предупреждению и пресечению правонарушений, предусмотренных Законом Курской области «Об административных правонарушениях в Курской области» № 1-ЗКО от 04.01.2003года |  | В период пожароопасного сезона | Глава сельсовета |
| 88. | При повышении класса пожарной опасности в лесах определение дополнительных мер ограничительного характера, в том числе по запрету на использование открытого огня и посещение лесов |  | В период пожароопасного сезона | Глава сельсовета |
| 99. | Осуществление дополнительного привлечения добровольной пожарной охраны, волонтеров для профилактики природных пожаров |  | В период пожароопасного сезона | Глава сельсовета, отдел комитета лесного хозяйства Курской области по Дмитриевскому району |
| 110. | Создание и организация работы групп «внештатных инспекторов лесной охраны» из числа жителей населенных пунктов, подверженных угрозе распространения лесных пожаров |  | Постоянно | Глава сельсовета, отдел комитета лесного хозяйства Курской области по Дмитриевскому району |
| 111. | Осуществление контроля за регулярной уборкой мусора и покосом травы правообладателями земельных участков (собственниками земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в границах населенных пунктов, садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, контроль за принятием мер правообладателями земельных участков (собственниками земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков) сельскохозяйственного назначения по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах |  | В период пожароопасного сезона | Глава сельсовета, руководители сельхозорганизаций |
| 112. | Принятия мер по запрету выжигания сухой травянистой растительности, разведения костров, сжигания хвороста, порубочных остатков и горючих материалов, а также оставлению сухостойных деревьев и кустарника в границах полос отвода и придорожных полосах автомобильных дорог, в границах полос отвода и охранных зонах железнодорожных дорог и путепроводов |  | В период пожароопасного сезона | Глава сельсовета руководители |
| 113. | Организация контроля, за соблюдением требований пожарной безопасности в части очистки от горючих материалов (сухой травянистой растительности, пожнивших остатков, валежника, порубочных остатков, мусора) либо отделению леса противопожарной минерализованной полосы шириной не менее 0,5 метра или иными противопожарными барьерами собственниками земельных участков, примыкающих к лесным массивом, в соответствии с требованиями пожарной безопасности |  | Со сходом снежного покрова, в период пожароопасного сезона | Глава сельсовета, собственники земельных участков, примыкающих к лесным массивам |
| 114. | Организация обмена информации о состоянии пожарной безопасности, в том числе на территориях, примыкающих к лесным массивам, с целью своевременного принятия мер по устранению нарушений требований пожарной безопасности |  | В период пожароопасного сезона | Глава сельсовета |
| 15. | Организация обмена информации о состоянии пожарной безопасности, в том числе на территориях, примыкающих к лесным массивам, с целью своевременного приятия мер по устранению нарушений требований пожарной безопасности |  | В период пожароопасного сезона | Глава сельсовета |
| 116. |  |  |  |  |
|  | Введение практики подготовки и опубликования «чёрных списков» собственников земельных участков (юридических лиц, крестьянско- фермерских хозяйств и т.д.) сельскохозяйственного назначения, в том числе примыкающих к лесным массивам, систематически нарушающих требования пожарной безопасности |  | В период пожароопасного сезона | Глава сельсовета |