РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ КРУПЕЦКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ДМИТРИЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  09  июля 2014 г. №_25

с. Крупец

О плане организационно – технических

мероприятий по подготовке и проведению

выборов Губернатора Курской области

(руководителя Администрации Курской

области) 14 сентября 2014 года

В целях оказания содействия избирательным комиссиям всех уровней в организации подготовки и проведения выборов Губернатора Курской области (руководителя Администрации Курской области), руководствуясь Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Курской области «О выборах Губернатора Курской области (руководителя Администрации Курской области)» и постановлением Курской областной Думы от 09.06.2014 г.   № 1031-V ОД «О дате досрочных выборов Губернатора Курской области (руководителя Администрации Курской области)», Администрация Крупецкого сельсовета Дмитриевского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план организационно – технических мероприятий по подготовке и проведению выборов Губернатора Курской области (руководителя Администрации Курской области) 14 сентября                2014 года.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить на заместителя Главы Администрации Крупецкого сельсовета Дмитриевского района Курской области Л.И. Понкрашову.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Крупецкого сельсовета                                                     А.И.Скрипкин

Исполнитель:

Л.И.Понкрашова

Утвержден

постановлением Администрации

Крупецкого сельсовета

Дмитриевского района

Курской области

от  09  июля 2014 г. № 25

П Л А Н

организационно – технических мероприятий по подготовке и

проведению выборов Губернатора Курской области

(руководителя Администрации Курской области)

14 сентября 2014 года

| №№ п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов. | Не позднее 14 августа 2014 года | Глава Крупецкого сельсовета |
| 2. | Организация в день выборов торгового, транспортного, медицинского и культурного обслуживания избирателей. | 14 сентября 2014 года | Глава Крупецкого сельсовета |
| 3. | Оказание содействия избирательным комиссиям всех уровней в реализации их полномочий, в частности, безвозмездное предостав-ление им необходимых охраняемых помещений, оргтехники, средств связи, автотранспорта, обеспечение на избирательных участках требований противо-пожарной безопасности. | Весь период | Глава Крупецкого сельсовета |
| 4. | Безвозмездное выделение помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий, зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, представителям избирательного объединения | По заявке зарегистрированного кандидата | Глава Крупецкого сельсовета, владельцы помещений (по согласованию) |
| 5. | Рассмотрение заявок на предоставление помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей политических партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, с избирателями. | В течение трёх дней со дня подачи заявления | Собственники, владельцы помещений (по согласованию) |
| 6. | Оказание содействия в оборудовании избира-тельных участков для проведения голосования на выборах Губернатора Курской области (руководителя Админи-страции Курской области) 14 сентября 2014 года. | Со дня работы участковой избирательной комиссии | Глава Крупецкого сельсовета |